专项项目绩效自评表

（2018年）

| 项目名称 | 图书馆、风雨操场建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 | 廊坊卫生职业学院 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 董力 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 董力 |  | 电话 | 6020000 |  |
| 计划开始时间 | 2017年6月15日 |  |  |  | 计划完成时间 |  |  |  | 2019年6月15日 |  |  |  |  |
| 实际开始时间 | 2017年6月15日 |  |  |  | 实际完成时间 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评价时段 | 2018年1月1日至2018年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金使用 情况 | 二级项目 名称 |  | 项目 预算数 |  |  | 项目财政拨款到位数 |  | 实际支出数合计 |  | 其中：财 政资金实际支出数 |  |  | 预算执行率 |
|  |  |  | A |  |  | B |  | C |  | D |  |  | D÷B |
|  | 施工 |  | 800 |  |  | 800 |  | 309.70 |  | 309.70 |  |  | 38.71% |
|  | 项目管理 |  | 30 |  |  | 30 |  | 12.78 |  | 12.78 |  |  | 42.60% |
|  | 工作咨询费 |  | 5 |  |  | 5 |  | 1.31 |  | 1.31 |  |  | 26.20% |
|  | 环评编制、评估 |  | 30 |  |  | 30 |  | 20.41 |  | 20.41 |  |  | 68.03% |
|  | 检测费 |  | 35 |  |  | 35 |  | 20.63 |  | 20.63 |  |  | 58.94% |
|  | 设计费 |  | 45 |  |  | 45 |  | 24.08 |  | 24.08 |  |  | 53.51% |
|  | 监理 |  | 50 |  |  | 50 |  | 23.00 |  | 23.00 |  |  | 46.00% |
|  | 招标代理 |  | 5 |  |  | 5 |  | 2.09 |  | 2.09 |  |  | 41.80% |
|  | 合计 |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 414 |  | 414 |  |  | 41.4% |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 目标值 |  | 实际值 | 权重 | 指标解释 |  | 评分规则 |  |  | 得分 |
| 产出目标 | 数量 | 建筑面积 |  | 20872.77 |  | 10872.77 | 30 | 项目实际改造面积数量 |  | 实际全部完成得30分，完成数每减少1000扣1.5分 |  |  | 15 |
|  | 质量 | 工程验收合格率 |  | 100% |  | 100% | 30 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比例 |  | 实际全部达标得30分，每下降10%，扣3分 |  |  | 30 |
|  | 时效 | 工程完成及时性 |  | 按时完成项目 |  | 未竣工 | 20 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比较 |  | 按时完成得20分，每滞后一月扣2分 |  |  | 12 |
|  | 成本 | 投资金额 |  | 1000 |  | 414 | 10 | 完成计划工作目标的实际成本 |  | 成本全部完成得10分，每减少10万元扣0.1分 |  |  | 4.14 |
| 效果目标 | 社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 | 使用人员满意程度 |  | 师生对项目满意度>=95% |  | 未竣工，未达到目标 | 10 | 项目实施对师生带来的影响，如：满足师生借阅书籍需求及美化校园环境 |  | 满意度>=95%,10分；>=85%，8分；<85%，6分 |  |  | 6 |
| 合计 |  | — |  | — |  | — | 100 | — |  | — |  |  | 67.14 |
| 绩效评价等级 |  |  |  | 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主要问题说明 |  |  |  | 环境保护、大气质量造成工期延误 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 对预算安排与执行 的措施 |  |  | 按进度拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对资金管理的措施 |  |  | 加强资金监管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 对项目管理的措施 |  |  | 细化管理，优化施工组织方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位负责人（签名）：                        填报人：董力                          填报日期：2019.9.29